## Slide 1: 情報システムの調達の進め方 （政府のガイドラインとiCDを参考に）

## Slide 2: システム開発及び人材育成・確保に関して 政府の新しい方法論
政府情報システムの整備及び管理 に関する標準ガイドライン
  （2014年12月3日 各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）
    「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン」・「実務手引書」 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/infosystem-guide.html
iコンピテンシ・ディクショナリ
  新時代のビジネスモデルに求められるタスクやスキル、役割分担例
  （2015年 情報処理振興機構）
    i コンピテンシ ディクショナリ概要： https://www.ipa.go.jp/jinzai/hrd/i_competency_dictionary/icd.html
    i コンピテンシ ディクショナリ2015： https://www.ipa.go.jp/jinzai/hrd/i_competency_dictionary/download.html
政府機関に関しては、最適なシステム構築の方法論、実務者用の手引きはが用意されている
また、システム構築のためのタスクと、それを担当する人が取捨選択して備えるべきスキル・知識がディクショナリの形で用意されている
これらを活用することが、効率的・効果的
Notes: 政府における業務システム最適化のガイドラインの見直し 新たなガイドライン
  政府情報システムの整備及び管理 に関する標準ガイドライン
  共通フレームワーク ソフトウェアライフサイクルプロセス SLCP ガイドライン準拠 （2014年12月3日 各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定） iコンピテンシ・ディクショナリ
    新時代のビジネスモデルに求められるタスクやスキル、役割分担例
    （2015年夏 情報処理振興機構 正式版公開予定）

## Slide 3: 政府情報システムの整備及び管理 に関する標準ガイドライン 全体構成
1.1. 組織体制
1.2. 人材の育成・確保
1.3. ＩＴマネジメントの全体像
1.4. プロジェクトの管理
1.5. 予算要求
1.6. 業務の見直し
1.7. 要件定義の準備
1.8. 要件定義
1.9. 調達の計画
1.10. 調達仕様書の作成等
1.11. ＲＦＰ・公告
1.12. 審査
1.13. 入開札
1.14. 契約
1.15. 設計・開発
1.16. 設計・開発工程に入る前の要件定義の内容の調整・確定
1.17. 設計
1.18. 開発・テスト
1.19. 情報システムの本番移行
1.20. 引継ぎ
1.21. 検査（検収）・納品管理
1.22. 業務の運営開始
1.23. 運営の定着
1.24. 日常運営における業務改善
1.25. 運用開始前の準備
1.26. 運用の実施
1.27. 保守の実施
1.28. システム監査の実施
1.29. 情報システムの見直し又は廃止
政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン【内容要約】
・システム構築のための業務の流れに沿って示されている
・業務には色々なタスクがあるが、それぞれの役割に応じて分担される

## Slide 4: 情報システムの構築のプロセスと必要なスキル【まとめ】
情報システムは、サービスを効率的・効果的に実現する手段
その情報システムを第三者とともに効率的に構築するために
  システム開発の標準ガイドラインの参照
その情報システムの企画・構築・運用のタスクを遂行するために
  タスクに必要なスキル、スキルを必要な知識を選択的に習得
  政府標準ガイドラインに沿ったシステム開発手順と作成するドキュメント
  iコンピテンシ・ディクショナリを活用した効率的なスキル・知識の習得
Notes: 情報システムは、サービスを効率的・効果的に実現する手段
その情報システムを第三者とともに効率的に構築するために
  システム開発の標準ガイドラインの参照
その情報システムの企画・構築・運用のタスクを遂行するために
  タスクに必要なスキル、スキルを必要な知識を選択的に習得
政府標準ガイドラインに沿ったシステム開発手順と作成するドキュメント
iコンピテンシ・ディクショナリを活用した効率的なスキル・知識の習得

## Slide 5: 政府標準ガイドラインに沿った開発タスクとドキュメント
企画
iコンピテンシ・
ディクショナリ（タスク）
システム監査
業務の運営開始準備
本番移行準備
開発・テスト
設計
設計・開発準備
契約
調達準備
システム化要件定義
システム化要件定義準備
業務・サービス要件定義
予算要求
企画
・プロジェクト計画書等
・予算要求資料
・IT戦略基本方針
・IT化構想
・システム化計画
・システム化要件定義書（案）
・調達仕様書（案）
・設計・開発実施計画書等
・設計・開発実施要領
・設計書
（外部・内部）
・テスト計画書
・テスト仕様書
・移行計画書（案）
・システム監査計画書
・システム監査実施計画書
・運用計画書
・保守作業計画書
・運用実施要領
・保守作業実施要領
・中長期
運用・保守作業計画書（案）
・契約書
（契約仕様書）
・サービス要件定義
・業務要件定義
・RFI説明書
・RFI
・RFC
調達（提案要求）
・提案依頼書
（評価基準）
・調達仕様書
・RFP
・戦略企画会議
・PMO体制
・PJMO体制
審査・入開札
・提案書
・見積書
・評価・入開札
・契約締結
・システム化要件定義書（更新）
・開発成果物
・受入テスト手順書
・移行計画書
（確定）
・引継ぎ手順書
・データ移行手順書
検査（検収）
・検査成績書
(機能・品質の判定)
業務の試行
・リハーサル手順書
・教育・訓練手引き
・業務手順書（見直し）
・運用業者・保守業者調達
運用の実施
・定常時対応手順書
・障害発生時対応手順書
保守の実施
・定常時対応手順書
・障害発生時対応手順書
・資産現況確認書
・大規模災害発災時対応手順書
戦略
開発
利活用
評価・改善
推進・支援
企画
管理・統制
業務
各タスクの成果物はドキュメント
Notes: 政府標準ガイドラインは概要編、実務者手引書等で構成される
・組織としての事業計画に基づいた、業務・サービスの企画段階から、運用・保守、その後のシステム監査までのタスクと、その各工程でのドキュメントを抜き出したもの
・全体の流れを掴むために提示

## Slide 6: 調達方式の決定の判断
「公共調達の適正化について」に留意
一般競争入札（総合評価落札方式を含む。）を原則とする。
特殊な技術又は設備等が不可欠な場合であっても、それを有する者が複数存在する可能性を排除せず、必要な技術又は設備等を明示した上で参加者を募る
公募
単独応募
随意契約
■基本は、一般競争入札（最低価格落札方式）
・仕様書の解釈により、実施内容にブレがでない詳細な仕様提示が必要
・予定価格の妥当性の評価は必要だが、業者見積もりの妥当性は評価する能力は求められない
■一般競争入札（総合評価落札方式）
・提案者の創意工夫の余地を残し、提案内容の優劣を技術点で評価する
■企画競争
・具体的な実装方式を特定せず、提案者の創意工夫の内容の優劣で評価する
・業者を選定後は、随意契約として扱われる
■随意契約
・業者の言いなりにならないようにすることが肝要
実施内容と業者見積もり額の妥当性を精緻に評価する能力が必要
企画競争
総合評価落札方式と同様に、提案依頼書の作成や審査を行う
一般競争入札
（総合評価落札方式を含む。）
企画競争要件
総合評価落札方式要件
調達案件が価格以外の技術的要素を評価することが必要と認められるものであるとき
最低価格落札方式
総合評価落札方式
総合評価落札方式要件
企画競争要件
・政策上の理由等で品質を・最優先する必要がある案件
・民間事業者のノウハウや創意工夫を積極的に活用すべきであって調達仕様書及び要件定義書で具体的な仕様を定義することが適切でない案件等
・構築するシステムの特性によって調達方式は異なる
・如何にして、「適正」な調達にするかを判断する
Notes: ■基本は、一般競争入札（最低価格落札方式）
・仕様書の解釈により、実施内容にブレがでない詳細な仕様提示が必要
・予定価格の妥当性の評価は必要だが、業者見積もりの妥当性は評価する能力は求められない
■一般競争入札（総合評価落札方式）
・提案者の創意工夫の余地を残し、提案内容の優劣を技術点で評価する
■企画競争
・具体的な実装方式を特定せず、提案者の創意工夫の内容の優劣で評価する
・業者を選定後は、随意契約として扱われる
■随意契約
・業者の言いなりにならないようにすることが肝要
実施内容と業者見積もり額の妥当性を精緻に評価する能力が必要

## Slide 7: 調達方式の違いによる作成すべき仕様書の精緻度
■提案依頼書（RFP）
・提出期限、提出方法等
公募
企画競争
随意契約
一般競争入札
（総合評価落札方式。）
■調達仕様書
調達単位、調達方式、作業実施内容、実施体制・方式、遵守事項、成果物の取扱い、入札要件、再委託事項、附属文書、契約書記載事項
●要件定義書（RFI後）
●システム化機能要件
●機能要件
●非機能要件
●業務要件
一般競争入札
（最低価格落札方式）
より精緻な要件定義能力が求められる
より精緻な実施内容・見積価格評価能力が求められる
調達方式に寄らず、作成する必要がある。
作成できる仕様書の内容の詳細度・精緻度に応じて、調達方式を選択する
調達方式は、具体的な要件を提示できるか、適正な予定価格を設定できるかによって決まる
Notes: 提案依頼書（RFP）は、調達方式に寄らず作成する必要がある
一般競争入札（最低価格落札方式）が最も、より精緻な要件定義能力が求められる
随意契約は、より精緻な実施内容・見積価格評価能力が求められる

## Slide 8: 外部委託に必要なドキュメントと手続き（一般競争入札）
■サービス要件定義書
■要件定義書（原案）
■資料招請による提供資料
■意見招請による意見資料
■調達仕様書
調達単位、調達方式、作業実施内容、実施体制・方式、遵守事項、成果物の取扱い、入札要件、再委託事項、附属文書、契約書記載事項
●要件定義書（RFI後）
RFC
RFI
■評価基準、審査方法
■予定価格
■提案依頼書（RFP）
・提出期限、提出方法等
●調達仕様書（RFC後）
●要件定義書(RFC後)
■業者からの提案書・応札金額
RFP
審査、入開札
■契約書
・契約条件
●実施仕様書
調達仕様書＋業者からの提案書
■プロジェクト計画書
■業務要件書
業務分析・業務の見直し（BPR）
●システム化機能要件
●機能要件
●非機能要件
●業務要件
・各工程で作成したドキュメントがベースとなって、次工程のドキュメントが作られる
・これを実施するためのスキルが必要となる
Notes: ・業務要件書は、要件定義書に含まれる
・要件定義書は、調達仕様書に含まれる
・調達仕様書は、提案依頼書に含まれる
工程ごとに様々な仕様書類を作成することになるが、そのもとは、事業計画であり、個別のプロジェクト計画から作成され、それぞれが引用されていく
・つまり、作業が進んだ段階で計画が変更になれば、プロジェクト計画書にフィードバックする
必要がある

## Slide 9: 各種ドキュメントに記載されるべき項目
■プロジェクト計画書
●政策目的
●対象範囲
●既存の業務の見直しの方向性等
●予算
●目標
●体制
●実施計画
●その他
■業務要件書
●業務実施手順
●規模
●時期・時間
●場所等
●管理すべき指標
●情報システム化の範囲
●業務の継続の方針等
●情報セキュリティ
■要件定義書
●システム化機能要件
★機能要件
☆機能に関する事項
☆画面に関する事項
☆帳票に関する事項
☆情報・データに関する事項
☆外部インタフェースに関する事項
★非機能要件
☆ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項
☆システム方式に関する事項
☆規模に関する事項
☆性能に関する事項
☆信頼性に関する事項
☆拡張性に関する事項
☆中立性に関する事項
☆継続性に関する事項
☆情報セキュリティに関する事項
☆情報システム稼働環境に関する事項
☆テストに関する事項 ☆移行に関する事項 ☆引継ぎに関する事項
☆教育に関する事項
☆運用に関する事項
☆保守に関する事項
■調達仕様書
●調達単位、調達方式、作業実施内容、実施体制・方式、遵守事項、成果物の取扱い、入札要件、再委託事項、附属文書、契約書記載事項
●業務要件
☆（別紙）業務要件書
●要件定義書
☆（別紙）要件定義書
■業務分析・業務の見直し（BPR）
・主要課題として整理
・具体的な業務の見直し内容とその結果期待される効果の多角的かつ階層的分析
・関係業務への影響調査と調整・協議
事業計画書
・外部委託者を決定するまでの各工程で作成したドキュメントに記載された項目が、次工程のドキュメントの別紙もしくは添付資料となっていく
Notes: 各種ドキュメントに記載されるべき項目列挙したもの

## Slide 10: 要件定義書記載項目（全体）
業務要件
  業務実施手順
  規模
  時期・時間
  場所等
  管理すべき指標
  情報システム化の範囲
  業務の継続の方針等
  情報セキュリティ
機能要件
  機能に関する事項
  画面に関する事項
  帳票に関する事項
  情報・データに関する事項
  外部インタフェースに関する事項
非機能要件
  ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項
  システム方式に関する事項
  規模に関する事項
  性能に関する事項
  信頼性に関する事項
  拡張性に関する事項
  中立性に関する事項
  継続性に関する事項
  情報セキュリティに関する事項
  情報システム稼働環境に関する事項
  テストに関する事項
  移行に関する事項
  引継ぎに関する事項
  教育に関する事項
  運用に関する事項
  保守に関する事項
政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン【内容要約】より抜粋
・非機能要件が、安定的なサービスの継続に重要
Notes: 要件定義書記載項目（全体）
開発したい内容の仕様は、機能要件で記載される
しかし、機能ではなく、性能その他、ここに列挙したような事項も明確にしていく必要がある

## Slide 11: 要件定義書記載項目（業務要件）
業務実施手順
  業務の範囲（業務機能とその階層） 、業務フロー図、業務の実施に必要な体制、入出力情報項目及び取扱量
規模
  サービスの利用者数、単位（年、月、日、時間等）当たりの処理件数
時期・時間
  業務の実施時期、期間及び繁忙期等
場所等
  業務の実施場所、諸設備、必要な物品等の資源の種類及び量等
管理すべき指標
  業務の運営上補足すべき指標項目、把握手順・手法・頻度 等
情報システム化の範囲
  情報システムを用いて実施する業務の範囲及び情報システムを用いずに実施する業務の範囲
業務の継続の方針等
  業務の継続に伴うリスク及び基本的な考え方。なお、業務継続計画を策定する必要がある業務にあっては当該計画の策定時に検討
    定常時と大規模災害等の発災時に考慮すべき要因
  （情報システムの非機能要件（信頼性、継続性等）の前提）
情報セキュリティ
    取り扱われる情報の格付・取扱制限等に応じた情報セキュリティ対策の基本的な考え方
    情報セキュリティ上のリスクを特定し、その対策をシステム化要件（機能要件及び非機能要件）として定義できるように、
    情報セキュリティ対策の対象となる情報について、情報セキュリティポリシーに準拠した格付の区分及び取扱制限を明確化
・人とシステムがどのように分担してサービスを実施するか
・サービスを継続するために、どこまで考慮しておくか
Notes: 要件定義書記載項目の１つとして、業務要件
その他に関しては、このあと、別途。

## Slide 12: 情報システム構築の経験から

## Slide 13: 情報化のプロセス
目標
サービス要件定義書
システム化要件定義作業
システム調達仕様書
業務・システム
最適化計画
・年度重点目標
・年度活動計画
システム開発作業
システム
（サービス系）
システム運用・保守作業
システム
（業務系）
業務マニュアル
・業務要件定義書
・システム化要件定義書
業務要件定義作業
・標準化仕様
・技術標準ガイドライン
・技術調査研究成果
サービス実施計画書作成
サービス要件書作成
他機関との連携調整
業務実施手順書作成
業務・コンテンツ運用
サービス要件定義
とりまとめ
調達仕様書作成
・システム設計書
・システム運用マニュアル
職員
利用者
開発部門が中心に
業務・サービスの実施部署が中心に
・情報化プロセスにおける
業務担当とシステム担当との分担
Notes: 将来構想
  あるべき姿の検討
使命・目標設定
  サービスの理念、活動の方向性
活動計画（年次展開）
  サービスの項目と概念、スケジュール感
動向調査
  利用者ニーズ調査
    利用者種別、利用目的、利用場所、利用機器、、、
  外部サービス動向調査
    類似サービス、補完的サービスの今後の動向から見た当館の役割
  技術・製品開発及び適用動向調査
    今後利用可能になると思われる技術の動向と、当館での適用可能性
サービス要件定義
  利用者ニーズ調査
  使命・目標の達成のアプローチとして、サービスの提供の方向性の再認識
  具体的なサービスのイメージ
    何をしたいか？（サービス部門）
    何ができるか？（システム部門）
業務システム最適化計画
  情報化の推進を図るために、総合的な考慮
  業務的観点（システム抜きには業務は成り立たない）
  システム的観点（システム化は業務・サービスを向上させるためにある）
  経営資源の配分（人・物・金）
  行司役（システム化を通じた業務の変更、業務向上のためのシステム変更）
業務システム最適化実施計画
  具体的な実施内容とスケジューリング
システム化企画
  プロジェクト計画
  体制立上げ
システム化要件定義
  業務・機能要件定義
  非機能要件定義
  下記に沿って
    技術標準適用指針
    技術標準適用ガイドライン
全体管理体制
  開発スケジュール
  開発体制立上げ
  進捗管理
システム構築
  調達
  開発
  運用

## Slide 14: 要件定義の重要性と考慮点【概要】
重要性は、ソフトウェア開発に限らない
サービス要件の定義は、基本計画書の行間を埋めるもの
開発に大きな工数が掛かるのは、例外処理の規模と拡張性への配慮
サービス要件定義段階での合意形成が重要
業務、システムの構築は、論理的に明確なサービスの要件がなければ構築できない
  曖昧なまま、業務構築、システム開発を行った場合、過大な見積もり、大きな手戻りが発生する
  齟齬の顕在化が後工程になればなるほど、工数が大きくなる
業務とシステムでの分担は明確に
情報（データ）と機能の流れは明確に。
サービス要件は、開発過程、検証中に、なんらかの変更があることを前提とする
サービス要件定義には、全体最適化の観点でシステムサイドからの助言が必要
・資源の無駄遣いをなくして、より高いサービスの提供を目指すために
Notes: 資源の無駄遣いをなくして、より高いサービスの提供を目指す。
サービス要件の定義は、基本計画書の行間を埋める
開発に大きな工数が掛かるのは、例外処理の規模と拡張性への配慮
論理的に明確なサービスの要件がなければ構築できない
過大な見積もり、大きな手戻り
情報（データ）と機能の流れは明確に。
全体最適化の観点で
～～～～～～
重要性は、ソフトウェア開発に限らない
サービス要件の定義は、基本計画書の行間を埋めるもの
開発に大きな工数が掛かるのは、例外処理の規模と拡張性への配慮
サービス要件定義段階での合意形成が重要
業務、システムの構築は、論理的に明確なサービスの要件がなければ構築できない
  曖昧なまま、業務構築、システム開発を行った場合、過大な見積もり、大きな手戻りが発生する
  齟齬の顕在化が後工程になればなるほど、工数が大きくなる
業務とシステムでの分担は明確に
情報（データ）と機能の流れは明確に。
サービス要件は、開発過程、検証中に、なんらかの変更があることを前提とする
サービス要件定義には、全体最適化の観点でシステムサイドからの助言が必要

## Slide 15: 【詳細】サービス要件定義での考慮点
サービスの基本方針・基本計画書レベルでは、不十分
  基本合意のために、意識的に、サービスの実施内容が曖昧になっている
  概念・方向性は認識できるが具体的なサービスの実施内容が判断できない
業務、システムの構築は、論理的に明確なサービスの要件がなければ構築できない
  実施内容が曖昧になっているサービスは、その条件と実施内容の明確化が必要
  サービス部門とシステム部門で暗黙知でなく、形式知化した形で合意しておく必要がある⇒サービス要件定義書
サービス要件定義段階での合意形成が最も重要
  後工程でシステムの根幹に関わる変更は不可能
サービスの実施内容があいまいなまま、業務構築、システム開発を行った場合
  システム化要件定義書が曖昧になる ⇒開発規模感が掴めない
  調達仕様書が曖昧になる ⇒開発者は安全を見込み、見積もり額が大幅に大きくなる
  開発工程で手戻りが発生する
最適化の観点でシステム担当からの助言が必要
  サービス要件にサービスの方法、手順が示されていても、より最適な方法がある場合は、システム構築の立場から、助言する
サービス要件は、開発過程、検証中に、なんらかの変更があることを前提とする
  変更による後工程への影響を極力小さくするためにも、早期発見が必要
  ⇒プロトタイピング手法が有効
Notes: 意識的に、サービスの実施内容が曖昧に
サービス部門とシステム部門で暗黙知でなく、形式知化した形で合
  後工程でシステムの根幹に関わる変更は不可能
  開発規模感が掴めない
  開発者は安全を見込み、見積もり額が大幅に大きくなる
サービスの方法、手順が示されていても
～～～～～
サービスの基本方針・基本計画書レベルでは、不十分
  基本合意のために、意識的に、サービスの実施内容が曖昧になっている
  概念・方向性は認識できるが具体的なサービスの実施内容が判断できない
業務、システムの構築は、論理的に明確なサービスの要件がなければ構築できない
  実施内容が曖昧になっているサービスは、その条件と実施内容の明確化が必要
  サービス部門とシステム部門で暗黙知でなく、形式知化した形で合意しておく必要がある⇒サービス要件定義書
サービス要件定義段階での合意形成が最も重要
  後工程でシステムの根幹に関わる変更は不可能
サービスの実施内容があいまいなまま、業務構築、システム開発を行った場合
  システム化要件定義書が曖昧になる ⇒開発規模感が掴めない
  調達仕様書が曖昧になる ⇒開発者は安全を見込み、見積もり額が大幅に大きくなる
  開発工程で手戻りが発生する
最適化の観点でシステム担当からの助言が必要
  サービス要件にサービスの方法、手順が示されていても、より最適な方法がある場合は、システム構築の立場から、助言する
サービス要件は、開発過程、検証中に、なんらかの変更があることを前提とする
  変更による後工程への影響を極力小さくするためにも、早期発見が必要
  ⇒プロトタイピング手法が有効

## Slide 16: 各工程での成果物の妥当性評価
各工程での成果物の妥当性評価
  全ての工程での仕様書について
    基本設計書、概要設計書、詳細設計書、外部設計書、内部設計書、プログラム仕様書、、、？
  曖昧性・不確実性の排除
    図表を活用することが有効
  読むべき人が理解できるか？
    暗黙知なしで、難易度、工数、適用すべき技術、実現方式を算定できるか？
  将来のコストを削減するか、当面のコストを削減するか？
参考見積書の評価
  曖昧な仕様書をベースにした業者の高額見積もりをベースに、要件をカットしない
  人件費単価が高いから、見積もりが高くなるという評価は妥当でない。
・調達に関わるドキュメントが適正なものかを評価事項の一例
Notes: 図表を活用することが有効。
暗黙知なしで、難易度、工数、適用すべき技術、実現方式を算定できるか？
曖昧な仕様書をベースにした業者の高額見積もりをベースに、要件をカットしない。
～～～～～～
各工程での成果物の妥当性評価
  全ての工程での仕様書について
    基本設計書、概要設計書、詳細設計書、外部設計書、内部設計書、プログラム仕様書、、、？
  曖昧性・不確実性の排除
    図表を活用することが有効。
  読むべき人が理解できるか？
    暗黙知なしで、難易度、工数、適用すべき技術、実現方式を算定できるか？
  将来のコストを削減するか、当面のコストを削減するか？
参考見積書の評価
  曖昧な仕様書をベースにした業者の高額見積もりをベースに、要件をカットしない。
  人件費単価が高いから、見積もりが高くなるという評価は妥当でない。

## Slide 17: 【詳細】各仕様書の妥当性の評価
各仕様書の記述内容
  （サービス要件定義書、システム化要件定義書、調達仕様書、開発段階での仕様書、作業指示書、、）
  曖昧性・不確実性の排除
    プロセスと成果物の具体化度を明確にしないで、成果物名のみの提示は齟齬が生じる
      「仕様素案」、「基本設計書」、「概要設計書」、「詳細設計書」、、、
    「柔軟に対応できること」？
  読むべき人が理解できるか？
    その仕様書をインプットとして、難易度の認識、妥当な工数見積もりができるかを評価
  方法としての選択肢は可
    コストが高くても将来性、柔軟性のある方法
    コストが安いが、当面の課題は解決で
参考見積書の評価
  曖昧な仕様書では安全係数が大きくなり、高額な見積もりになる
  業者の高額な参考見積もりを鵜呑みにして安易な要件緩和やスペックダウンはしない
  提案もしくは指示した実施方法が明確な場合は、具体的な作業と要する工数を評価する
    ある程度の実地の経験は必要
  競争入札になれば、適正な価格に近づく。随意契約の場合は、妥当と思われるまで調整する必要がある
  「単価が高いから見積もりが高くなる」という評価は正しくない
Notes: プロセスと成果物の具体化度を明確にしないで、成果物名のみの提示は齟齬が生じる
「柔軟に対応できること」？
その仕様書をインプットとして、難易度の認識、妥当な工数見積もりができるかを評価
ある程度の実地の経験は必要
随意契約の場合は、妥当と思われるまで調整する必要がある
～～～～～～～
各仕様書の記述内容
  （サービス要件定義書、システム化要件定義書、調達仕様書、開発段階での仕様書、作業指示書、、）
  曖昧性・不確実性の排除
    プロセスと成果物の具体化度を明確にしないで、成果物名のみの提示は齟齬が生じる
      「仕様素案」、「基本設計書」、「概要設計書」、「詳細設計書」、、、
    「柔軟に対応できること」？
  読むべき人が理解できるか？
    その仕様書をインプットとして、難易度の認識、妥当な工数見積もりができるかを評価
  方法としての選択肢は可
    コストが高くても将来性、柔軟性のある方法
    コストが安いが、当面の課題は解決で
参考見積書の評価
  曖昧な仕様書では安全係数が大きくなり、高額な見積もりになる
  業者の高額な参考見積もりを鵜呑みにして安易な要件緩和やスペックダウンはしない
  提案もしくは指示した実施方法が明確な場合は、具体的な作業と要する工数を評価する
    ある程度の実地の経験は必要
  競争入札になれば、適正な価格に近づく。随意契約の場合は、妥当と思われるまで調整する必要がある
  「単価が高いから見積もりが高くなる」という評価は正しくない

## Slide 18: サービス要件定義のまとめ
実施計画書、サービス要件定義書
  基本方針、基本計画の策定において検討したメモ、カットされた記述がベース
網羅性の確保
  例外的なサービスも網羅的に
    例外的なサービスは条件と実施内容を提示
      例外的なサービスの内容が明確でないと、次工程でもめる
曖昧性の排除
  やるべきことを明確に
    論理的な思考で、条件と内容を明確に
      曖昧な文章ではなく、箇条書きで、判断要素は明確に
      「原則として～する」「～する場合もある。」はNG
  業務とシステムでの分担は明確に
    システムでできないことの許容
      業務で行わなければならないことの負荷の許容は大きな要件
    業務とシステムの分担は図式化して共有
      ユースケース図（人とシステムの役割）
  情報（データ）と機能の流れは明確に
    機能情報関連図（情報と機能の流れ（サブシステムレベル））等で
  実施方法、実装方法は、システム化要件定義で
    システム化要件定義でサービス内容がぶれないように
進め方
  サービス部門が主体となってサービスを想定
  システム部門は最適化や実装の観点から助言する
・適正な調達のための留意点
Notes: 基本方針、基本計画の策定において検討したメモ、カットされた記述がベース
例外的なサービスは条件と実施内容を提示
曖昧な文章ではなく、箇条書きで、判断要素は明確に
「原則として～する」「～する場合もある。」はNG
業務で行わなければならないことの負荷の許容は大きな要件
ユースケース図（人とシステムの役割）
実施方法、実装方法は、システム化要件定義で
～～～～～～～
実施計画書、サービス要件定義書
  基本方針、基本計画の策定において検討したメモ、カットされた記述がベース
網羅性の確保
  例外的なサービスも網羅的に
    例外的なサービスは条件と実施内容を提示
      例外的なサービスの内容が明確でないと、次工程でもめる
曖昧性の排除
  やるべきことを明確に
    論理的な思考で、条件と内容を明確に
      曖昧な文章ではなく、箇条書きで、判断要素は明確に
      「原則として～する」「～する場合もある。」はNG
  業務とシステムでの分担は明確に
    システムでできないことの許容
      業務で行わなければならないことの負荷の許容は大きな要件
    業務とシステムの分担は図式化して共有
      ユースケース図（人とシステムの役割）
  情報（データ）と機能の流れは明確に
    機能情報関連図（情報と機能の流れ（サブシステムレベル））等で
  実施方法、実装方法は、システム化要件定義で
    システム化要件定義でサービス内容がぶれないように
進め方
  サービス部門が主体となってサービスを想定
  システム部門が最適化や実装の観点から助言する

## Slide 19: 情報システムの構築に必要なスキルと知識

## Slide 20: 業務遂行のタスクとスキル・知識の蓄積の関係
・それぞれのタスクに必要な技能（スキル）
・それぞれのスキルのもとととなる知識（ノウハウ）
・「ITパスポート」は社会人としての基礎的知識レベル
事業目標達成
・事業毎のタスクプロフィールに沿って業務遂行
・網羅的なタスクディクショナリより選択
・網羅的なスキルディクショナリより選択
・網羅的な知識ディクショナリより選択
・知識情報基盤（知識データベース）
研修・自己啓発
タスクの遂行を通じてスキル習得（OJT）
スキルを活用して業務遂行
・業務では、的確に判断し、指示できる必要最低限のスキル・知識があれば
スキル・知識レベルの認定は、情報処理技術者試験棟
スキル・知識の蓄積と活用
実施するタスク
実施するタスク・関連するタスクの集合
新たに創造された知識・ノウハウ
・試験では、あるレベルでのスキル・知識の網羅性を求められる
書籍・論文,研修教材,レファレンス事例,各種DB, Web情報,自ら創造した知識
・現在の職務に必要なスキル・知識を選択的に習得し、最終的に網羅性に確保する実践的なアプローチ
網羅的なシステム調達標準
・「政府情報システムの整備及び管理に関するガイドライン」
網羅的なシステム開発標準
・「共通フレーム2013」
2018年
Notes: ・事業を実施するために、業務がある。業務の固まりが「タスクプロフィール」
・１つ１つのタスクプロフィールは、様々なタスクで構成される
・タスクの種類を列挙したものが、タスクディクショナリ（415項目）
・１つ１つのタスクを実施するためには、様々なスキルが必要
・スキルの種類を列挙したものが、スキルディクショナリ（XX項目）
・１つ１つのスキルは、経験と様々な知識により身に付く
・知識の種類を列挙したものが、知識ディクショナリ（XX項目）
●
・全てのスキルと知識を身に付いていれば、どんなタスクもこなせるが、そんな人はいない
・現在の職務に必要なスキル・知識を選択的に習得し、最終的に網羅性に確保する実践的なアプローチが、iコンピテンシ・ディクショナリの考え方
●
・業務を遂行するためには、的確に判断し、指示できるレベルのスキル・知識が必要であり
・業務に必要なスキル・知識を、事前に選択的に習得して、業務を遂行する。
・しかし、業務を遂行する前に持っていないスキル・知識は、タスクの遂行を通じて習得する（いわゆるOJT）
●
・知識のレベルを評価するものが、情報技術者試験制度である。
・知識の網羅性は評価認定できるが、その知識を活用した実践的なスキルは評価できない

## Slide 21: 政府の標準ガイドライン/iコンピテンシ・ディクショナリを活用した 業務の遂行とスキル・知識の選択的習得
iコンピテンシ・ディクショナリ【網羅的辞書】
スキル・ディクショナリ
知識項目
例：知識の集約と提供業務
タスクプロフィール
政府標準ガイドライン
固有業務
（例：知識インフラ）
知識利活用
メソドロジ
知識創造
恒久的保存
創造支援
タスク・ディクショナリ
情報処理技術者試験
ITパスポート
情報セキュリティマネジメント
基礎情報技術者
応用情報技術者
ITストラテジ
戦略企画
企画
プロジェクト管理
業務・サービス要件定義
システム化要件定義
予算要求
調達
契約
設計
開発・テスト「
検査（検収）
運用開始準備
運用の実施
保守の実施
システム監査
戦略
企画
開発
評価・改善
利活用
管理・統制
推進・支援
その他業務
知識創造
ストラテジ系
企業と法規（法規）
スキル項目毎に必要な知識項目一覧(9000項目)
システム戦略
マネジメント系
開発技術
プロジェクトマネジメント
サービスマネジメント
システム監査
テクノロジ系
基礎理論
コンピュータシステム
技術要素
開発技術
サービス構築・運用のためのスキル・知識
スキル・知識提供機関
選択して
適用
OJTにより習得
構築
利活用
多対多で関連付け
学習により習得
各種研修
教育
例：国民への知識提供サービス
スキルレベル毎
スキルを活用
セミナー
知識DB
知識の蓄積
参照
知識DB
経営戦略
多対多で関連付け
システムアーキテクト
プロジェクトマネージャ
ネットワーク
データベース
情報セキュリティ
ITサービス
システム監査
エンベデッドシステム
関連知識
テクノロジ
戦略
企画
利活用
開発
システム
支援活動
組織活動・法規・基準・標準
ITヒューマンスキル
創造力,実行・実践力,コミュニケーション力
保守・運用
非機能要件
・辞書を活用して選択的に
・認定試験では網羅的に
Notes: 政府の標準ガイドライン/iコンピテンシ・ディクショナリを活用した業務の遂行とスキル・知識の選択的習得をブレークダウンしたもの
●
・図書館におけるデジタルアーカイブ事業を念頭にタスクプロフィールを仮定
・今後説明するデジタルアーカイブ構築プロジェクトを、政府標準ガイドラインに沿った業務jの工程（タスクプロフィール）で想定し、その中の個々のタスクに必要なスキルを選択
・そのスキルを身につけるためのベースとなる知識を選択
●
・サービス構築・運用のためのスキル・知識は、右上の「スキル・知識提供機関」でのセミナー等により習得
・「スキルを活用」して、左の政府標準ガイドラインに沿ったタスクを遂行
・タスクを遂行することにより、「OJTによりスキルを習得」
●
・右の黒い部分は、情報処理技術者試験の分類、左から右に向かってレベルが高くなる

## Slide 22: 実務に必要なスキルの見つけ方
情報システム構築・運用実務
タスク・ディクショナリ
管理・統制
推進・支援
その他業務
調達・委託
契約管理
事業継続計画
コンプライアンス
情報セキュリティ
データサイエンス
標準策定・維持管理
総務・人事・経理
新サービス開発
スキル・ディクショナリ
知識項目
メソドロジ
スキル項目毎に必要な知識項目一覧(9000項目)
関連知識
テクノロジ
戦略
企画
利活用
開発
システム（利用）
支援活動
組織活動
ITヒューマンスキル
創造力,実行・実践力,コミュニケーション力
保守・運用
非機能要件
計画・実行
戦略
企画
開発
評価・改善
利活用
システム（構築）
システム（基礎）
法規・基準・標準
実装
ビジネスインダストリ
共通技術
政府標準ガイドライン
戦略企画
企画
プロジェクト管理
業務・サービス要件定義
システム化要件定義
予算要求
調達
契約
設計
開発・テスト「
検査（検収）
運用開始準備
運用の実施
保守の実施
システム監査
Notes: 「政府の標準ガイドライン/iコンピテンシ・ディクショナリを活用した業務の遂行とスキル・知識の選択的習得」と変わらず、形としては簡略版の図